## Portada
Identificacion y Analisis de riesgos
SIGMA
3-BYTE Team
Adrián PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS
Laboratorio de Desarrollo de Software Unidad Académica Río Gallegos
Universidad Nacional de la Patagonia

## Identificación y Evaluación
Compromiso del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Los clientes tienen claros los requerimientos? | si |  |  | no | 0
¿Los clientes estan dispuestos a participar en las revisiones de los documentos? | si |  |  | no | 0
¿Los clientes cambian constantemente los requerimientos? | no |  |  | si | 0
¿Los clientes tienen predisposicion de ser participes del desarrollo del proyecto? | si |  |  | no | 0
Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales. | si |  |  | no | 1
¿Los clientes responden rapidamente a las consultas planteadas? | si |  |  | no | 1
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 2
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.55556
Comentarios:
Definición del Cliente | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Los requerimientos del proyecto estan claramente detallados y documentados? | si |  |  | no | 1
Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | si |  |  | no | 1
¿Nuestra propuesta cubre todas las especificaciones y requerimientos del cliente? | si |  |  | no | 1
Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | si |  |  | no | 1
¿Los entregables estan bien definidos? | si |  |  | no | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 4
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.3333
Comentarios:
Cronograma | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Las fechas límite de entrega son importantes para el cliente? | no |  |  | si | 3 | SI
¿El tiempo asignado para cada documentacion está bien planificado? | si |  |  | no | 1
Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | si |  |  | no | 1
¿Las fechas estipuladas de las entregas de documentacion son coherentes? | si |  |  | no | 0
¿Existe un tiempo limite de corregir la documentacion? | no |  |  | si | 1
¿Se contempla el cambio de fechas de entrega determinadas por motivos inesperados? | si |  |  | no | 1
Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.​ | si |  |  | no | 1
¿Se han definido todos los hitos del proyecto? | si |  |  | no | 0
Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | si |  |  | no | 2 | SI
Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | poco |  |  | mucho | 3 | SI
El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | no |  |  | si | 3 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 11 | 16
Puntos Posibles |  |  |  |  | 33
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.9394
Comentarios:
Experiencia y Capacidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿El equipo ha desarrollado proyectos similares anteriormente? | si |  |  | no | 1
¿Existen plantillas/modelos de los documentos necesarios para el desarrollo? | si |  |  | no | 1
¿El equipo conoce las tecnologías con las que se va a desarrollar? | si |  |  | no | 1
¿Disponemos del hardware adecuado para desarrollo y pruebas? | si |  |  | no | 1
¿Somos capaces de desempeñar nuestro rol frente a conflictos/problemas personales? | si |  |  | no | 1
¿El equipo posee la formacion necesaria para continuar el desarrollo del proyecto? | si |  |  | no | 1
Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | no |  |  | si | 3 | SI
Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | si |  |  | no | 1
¿El equipo está coordinado para la ejecución de las tareas? | si |  |  | no | 1
¿El equipo registra el tiempo que utiliza para la realización de las tareas? | si |  |  | no | 1
Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | no |  |  | si | 2 | SI
Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | no |  |  | si | 2 | SI
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 12 | 16
Puntos Posibles |  |  |  |  | 36
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 1.7778
Comentarios:
Duración y Tamaño | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿El proyecto es realizable en los plazos estipulados? | si |  |  | no | 1
¿El proyecto se ejecutará en múltiples locaciones al mismo tiempo? | no |  |  | si | 0
¿El sistema a desarrollar deberá integrarse con otros sistemas? | no |  |  | si | 1
¿El sistema incorporará más funciones en el trascurso de su vida? | no |  |  | si | 1
¿Cuantos áreas van a hacer uso de este sistema? | ninguna |  |  | muchas | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 5 | 3
Puntos Posibles |  |  |  |  | 15
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.6
Comentarios:
Legal y Contractual | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
Las librerias a implementar, ¿Usan licencias restrictivas? | no |  |  | si | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 1 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 3
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0
Comentarios:
Tecnología | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿El equipo conoce las tecnologías para realizar el desarrollo? | si |  |  | no | 1
¿Se requiere aprender nuevos lenguajes de programación? | no |  |  | si | 1
¿Se debe interactuar con hardware? | no |  |  | si | 0
¿Se debe interactuar con sistemas ya existentes? | no |  |  | si | 0
¿Es requerido un interface de usuario especializado? | no |  |  | si | 0
¿El proyecto es realizable? | si |  |  | no | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 6 | 2
Puntos Posibles |  |  |  |  | 18
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.55556
Comentarios:
Complejidad | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
¿Los entregables del proyecto son complejos? | no |  |  | si | 0
¿El cliente requiere un prototipo para ajustar sus necesidades? | no |  |  |  | 1
¿Existe tecnología para desarrollar el proyecto? | si |  |  | no | 0
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 3 | 1
Puntos Posibles |  |  |  |  | 9
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 4
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | 0.44444
Comentarios:
Aspectos Financieros | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 3
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:
Subcontratistas | 0 | 1 | 2 | 3 | Puntos | ¿Analizar?
N° de preguntas respondidas / Puntuación Total |  |  |  | 0 | 0
Puntos Posibles |  |  |  |  | 0
Impacto (5=Más Alto, 1=Más Bajo) |  |  |  |  | 5
Rating (Puntuación/Puntos Posibles)*Impacto |  |  |  |  | #DIV/0!
Comentarios:

## Resumen
Resumen de Riesgos | Impacto | Peso | # Preguntas | Ptos. Posibles | Ptos. | Rating | Porcentaje
Compromiso del Cliente | 5 | 12.2% | 6 | 18 | 2 | 0.55556 | 1.355%
Definición del Cliente | 5 | 12.2% | 5 | 15 | 4 | 1.3333 | 3.252%
Cronograma | 4 | 9.756% | 11 | 33 | 16 | 1.9394 | 4.73%
Experiencia y Capacidad | 4 | 9.756% | 12 | 36 | 16 | 1.7778 | 4.336%
Duración y Tamaño | 3 | 7.317% | 5 | 15 | 3 | 0.6 | 1.463%
Legal y Contractual | 3 | 7.317% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0%
Tecnología | 5 | 12.2% | 6 | 18 | 2 | 0.55556 | 1.355%
Complejidad | 4 | 9.756% | 3 | 9 | 1 | 0.44444 | 1.084%
Aspectos Financieros | 3 | 7.317% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Subcontratistas | 5 | 12.2% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Puntuación Riesgos | 41 | 100% | 49 | 147 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Análisis
Ref. | Categoría | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Factor
1 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
2 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
3 | Compromiso del Cliente |  | 5 | 2% | 10
4 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
5 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
6 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
7 | Compromiso del Cliente |  | 5 | 80% | 400
8 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
9 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
10 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
11 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
12 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
13 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
14 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
15 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
16 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
17 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
18 | Compromiso del Cliente |  | 5 |  | 0
19 | Definición del Cliente |  | 5 | 80% | 400
20 | Definición del Cliente |  | 5 | 80% | 400
21 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 4 | 90% | 360
22 | Complejidad |  | 5 | 80% | 400
23 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
24 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
25 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
26 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
27 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
28 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
29 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
30 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
31 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
32 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
33 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
34 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
35 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
36 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
37 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
38 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
39 | Definición del Cliente |  | 5 |  | 0
40 | Cronograma |  | 4 | 90% | 360
41 | Cronograma |  | 4 | 90% | 360
42 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 4 | 90% | 360
43 | Cronograma |  | 4 |  | 0
44 | Experiencia y Capacidad |  | 4 | 90% | 360
45 | Cronograma |  | 4 |  | 0
46 | Experiencia y Capacidad |  | 4 | 90% | 360
47 | Cronograma |  | 4 |  | 0
48 | Cronograma | El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | 4 | 90% | 360
49 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 4 | 85% | 340
50 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 4 | 80% | 320
51 | Cronograma |  | 4 |  | 0
52 | Cronograma |  | 4 |  | 0
53 | Cronograma |  | 4 |  | 0
54 | Cronograma |  | 4 |  | 0
55 | Cronograma |  | 4 |  | 0
56 | Cronograma |  | 4 |  | 0
57 | Cronograma |  | 4 |  | 0
58 | Cronograma |  | 4 |  | 0
59 | Cronograma |  | 4 |  | 0
60 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
61 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
62 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
63 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
64 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
65 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
66 | Experiencia y Capacidad |  | 4 | 70% | 280
67 | Cronograma |  | 4 | 80% | 320
68 | Definición del Cliente |  | 5 | 50% | 250
69 | Cronograma |  | 4 | 60% | 240
70 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 4 | 80% | 320
71 | Cronograma | ¿Las fechas límite de entrega son importantes para el cliente? | 4 | 80% | 320
72 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
73 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
74 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
75 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
76 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
77 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
78 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
79 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
80 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
81 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
82 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
83 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
84 | Experiencia y Capacidad |  | 4 |  | 0
85 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
86 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
87 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
88 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
89 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
90 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
91 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
92 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
93 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
94 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
95 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
96 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
97 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
98 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
99 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
100 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
101 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
102 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
103 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
104 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
105 | Duración y Tamaño |  | 3 |  | 0
106 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
107 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
108 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
109 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
110 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
111 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
112 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
113 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
114 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
115 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
116 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
117 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
118 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
119 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
120 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
121 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
122 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
123 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
124 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
125 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
126 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
127 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
128 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
129 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
130 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
131 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
132 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
133 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
134 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
135 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
136 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
137 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
138 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
139 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
140 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
141 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
142 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
143 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
144 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
145 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
146 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
147 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
148 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
149 | Legal y Contractual |  | 3 |  | 0
150 | Tecnología |  | 5 |  | 0
151 | Tecnología |  | 5 |  | 0
152 | Tecnología |  | 5 |  | 0
153 | Tecnología |  | 5 |  | 0
154 | Tecnología |  | 5 |  | 0
155 | Tecnología |  | 5 |  | 0
156 | Tecnología |  | 5 |  | 0
157 | Tecnología |  | 5 |  | 0
158 | Tecnología |  | 5 |  | 0
159 | Tecnología |  | 5 |  | 0
160 | Tecnología |  | 5 |  | 0
161 | Tecnología |  | 5 |  | 0
162 | Tecnología |  | 5 |  | 0
163 | Tecnología |  | 5 |  | 0
164 | Tecnología |  | 5 |  | 0
165 | Tecnología |  | 5 |  | 0
166 | Tecnología |  | 5 |  | 0
167 | Tecnología |  | 5 |  | 0
168 | Tecnología |  | 5 |  | 0
169 | Tecnología |  | 5 |  | 0
170 | Tecnología |  | 5 |  | 0
171 | Tecnología |  | 5 |  | 0
172 | Tecnología |  | 5 |  | 0
173 | Tecnología |  | 5 |  | 0
174 | Tecnología |  | 5 |  | 0
175 | Tecnología |  | 5 |  | 0
176 | Tecnología |  | 5 |  | 0
177 | Tecnología |  | 5 |  | 0
178 | Tecnología |  | 5 |  | 0
179 | Tecnología |  | 5 |  | 0
180 | Tecnología |  | 5 |  | 0
181 | Tecnología |  | 5 |  | 0
182 | Tecnología |  | 5 |  | 0
183 | Tecnología |  | 5 |  | 0
184 | Tecnología |  | 5 |  | 0
185 | Tecnología |  | 5 |  | 0
186 | Tecnología |  | 5 |  | 0
187 | Tecnología |  | 5 |  | 0
188 | Tecnología |  | 5 |  | 0
189 | Tecnología |  | 5 |  | 0
190 | Tecnología |  | 5 |  | 0
191 | Tecnología |  | 5 |  | 0
192 | Tecnología |  | 5 |  | 0
193 | Tecnología |  | 5 |  | 0
194 | Tecnología |  | 5 |  | 0
195 | Tecnología |  | 5 |  | 0
196 | Tecnología |  | 5 |  | 0
197 | Tecnología |  | 5 |  | 0
198 | Tecnología |  | 5 |  | 0
199 | Tecnología |  | 5 |  | 0
200 | Tecnología |  | 5 |  | 0
201 | Tecnología |  | 5 |  | 0
202 | Tecnología |  | 5 |  | 0
203 | Complejidad |  | 4 |  | 0
204 | Definición del Cliente |  | 5 | 50% | 250
205 | Complejidad |  | 4 |  | 0
206 | Complejidad |  | 4 |  | 0
207 | Complejidad |  | 4 |  | 0
208 | Complejidad |  | 4 |  | 0
209 | Complejidad |  | 4 |  | 0
210 | Complejidad |  | 4 |  | 0
211 | Complejidad |  | 4 |  | 0
212 | Complejidad |  | 4 |  | 0
213 | Complejidad |  | 4 |  | 0
214 | Complejidad |  | 4 |  | 0
215 | Complejidad |  | 4 |  | 0
216 | Complejidad |  | 4 |  | 0
217 | Complejidad |  | 4 |  | 0
218 | Complejidad |  | 4 |  | 0
219 | Complejidad |  | 4 |  | 0
220 | Complejidad |  | 4 |  | 0
221 | Complejidad |  | 4 |  | 0
222 | Complejidad |  | 4 |  | 0
223 | Complejidad |  | 4 |  | 0
224 | Complejidad |  | 4 |  | 0
225 | Complejidad |  | 4 |  | 0
226 | Complejidad |  | 4 |  | 0
227 | Complejidad |  | 4 |  | 0
228 | Complejidad |  | 4 |  | 0
229 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
230 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
231 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
232 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
233 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
234 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
235 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
236 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
237 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
238 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
239 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
240 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
241 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
242 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
243 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
244 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
245 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
246 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
247 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
248 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
249 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
250 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
251 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
252 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
253 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
254 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
255 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
256 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
257 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
258 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
259 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
260 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
261 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
262 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
263 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
264 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
265 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
266 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
267 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
268 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
269 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
270 | Aspectos Financieros |  | 3 |  | 0
271 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
272 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
273 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
274 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
275 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
276 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
277 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
278 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
279 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
280 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
281 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0
282 | Subcontratistas |  | 5 |  | 0