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 Este documento es la plantilla de una estimación dada, y considera los casos de uso descriptos en el documento de arquitectura del sistema que no fueran implementados hasta el momento. 
Esta estimación se realiza según el plan de estimación definido para este proyecto. 
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[bookmark: _Toc257644484][bookmark: _Toc176639027]Introducción
[bookmark: _Toc257644485][bookmark: _Toc176639028]Propósito
El fin de este documento es generar una estimación concreta para la fase de construcción, sobre la base de los casos de uso que se han definido durante la anterior fase y considerando los avances de la iteración anterior.

[bookmark: _Toc257644486][bookmark: _Toc176639029]Alcance
Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado por el grupo de desarrollo.
La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

[bookmark: _Toc257644487][bookmark: _Toc176639030]Referencias
1. Plan de Estimación

[bookmark: _Toc257644488][bookmark: _Toc176639031]Resumen
La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.
La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.
En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del proyecto y del grupo de desarrollo. 



[bookmark: _Toc257644489][bookmark: _Toc176639032]Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar
[bookmark: _Toc257644490][bookmark: _Toc176639033]Actores por Caso de Uso
	Número
	Caso de Uso
	Actores

	1
	Importación GPS
	Investigador de campo GPS

	2
	Exportación GPS
	Investigador de campo GPS

	3
	Generar Visualización
	Investigador



[bookmark: _Toc257644491][bookmark: _Toc176639034]Peso de Actores
	Cantidad
	Actor
	Tipo
	Factor
	Peso

	1
	Investigador
	Complejo
	3
	3

	2
	GPS
	Promedio
	2
	4

	2
	Investigador de Campo
	Complejo
	3
	6

	Peso Total de Actores (UAW)
	13



[bookmark: _Toc257644492][bookmark: _Toc176639035]Peso de Casos de Uso
	Caso de Uso
	Cant. De Transacciones
	Tipo
	Factor

	Importación GPS
	3
	Simple
	5

	Exportación GPS
	3
	Simple
	5

	Generar Visualización
	3
	Simple
	5

	Peso Total (UUCW)
	15



[bookmark: _Toc257644493][bookmark: _Toc176639036]Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar
UUCP = UAW+ UUCW =  13 + 15 = 28

[bookmark: _Toc257644494][bookmark: _Toc176639037]Puntos de Casos de Uso Ajustados
[bookmark: _Toc257644495][bookmark: _Toc176639038]Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos
	Factor
Técnico
	Peso
	Nivel T
	Nivel T * peso
	Razón

	T1
	2
	0
	0
	El sistema no debe ser de tipo distribuido

	T2
	1
	2
	2
	Para facilitar la carga en el sistema

	T3
	1
	3
	3
	Se requiere buena respuesta del sistema

	T4
	1
	2
	2
	El sistema deberá realizar cálculos sobre coordenadas cartesianas

	T5
	1
	2
	2
	No es un requisito para este desarrollo 

	T6
	0,5
	3
	1,5
	Se contara con un manual de usuario en caso de ser compleja la instalación 

	T7
	0,5
	5
	2,5
	Los usuarios deberán poder usar fácilmente el sistema de lo contrario nunca se familiarizaran con el sistema 

	T8
	2
	0
	0
	No es un requisito real del sistema 

	T9
	1
	3
	3
	Es un requisito intrínseco del grupo de desarrollo 

	T10
	1
	0
	0
	El sistema no soportara concurrencia 

	T11
	1
	3
	3
	Seguridad al menos a nivel de Base de Datos 

	T12
	1
	0
	0
	No es requerido

	T13
	1
	1
	1
	El sistema contara con documentación y manuales

	
TFactor = Σ Nivel T * peso

	20
	



[bookmark: _Toc257644496][bookmark: _Toc176639039]Valoración Final
TCF = 0,6 + (0,01 * 20) = 0,8



[bookmark: _Toc257644497][bookmark: _Toc176639040]Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno
	Factor
Técnico
	Peso
	Nivel T
	Nivel T * peso
	Razón

	E1
	1,5
	3
	4,5
	Los integrantes del proyecto ya han participado en desarrollos con RUP

	E2
	0,5
	4
	2
	Se ha profundizado en los temas

	E3
	1
	4
	4
	Los Desarrolladores son expertos en OO

	E4
	0,5
	3
	1,5
	Buena capacidad del líder, pero con falta de experiencia en desarrollos.

	E5
	1
	5
	5
	La realización del desarrollo representa mucho para todo el grupo de desarrollo

	E6
	2
	5
	10
	Hasta esta etapa no se han divisado grandes cambios en los requisitos

	E7
	-1
	5
	-5
	Todos lo desarrolladores están abocados a otras tareas

	E8
	-1
	2
	-2
	No se esperan graves problemas con el lenguaje

	EFactor = Σ Nivel T * Peso
	20
	



[bookmark: _Toc257644498][bookmark: _Toc176639041]Valoración Final
EF = 1,4 + (- 0,03 * 20) = 0,8

[bookmark: _Toc257644499][bookmark: _Toc176639042]Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados
UCP = UUCP * TCF * EF =  28 * 0,8 * 0,8 =17,92

[bookmark: _Toc257644500][bookmark: _Toc176639043]Estimación de Horas-Hombre
Total Hombres Hora = 17,92 * 20 = 358,4 Horas – Hombre
Calculando que los desarrolladores trabajarán en promedio 20 horas semanales, el desarrollo de los casos de uso analizados llevará:
358,4/20 = 17,92 semanas  

Teniendo en cuenta que el grupo de desarrollo posee 3 integrantes 17,92/3 = 5,97 ~ 6 Semanas

[bookmark: _Toc257644501][bookmark: _Toc176639044]Estimación de Horas-Hombre Refinada
Existe un total de 1 factor del Entorno fuera de los límites normales (E7), por lo que utilizaremos un valor de 20 Horas - Hombre por UCP. La estimación refinada se mantiene en 6 semanas.
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