SIGMA

3-BYTE Team

Adrián PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS

Laboratorio de Desarrollo de Software Unidad Académica Río Gallegos

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Página 2 de 9

Este documento es la plantilla de una estimación dada, y considera los casos de uso descriptos en el documento de arquitectura del sistema que no fueran implementados hasta el momento.

Esta estimación se realiza según el plan de estimación definido para este proyecto.

# Tabla de contenido

Contenido

Tabla de contenido	3

Introducción	4

Propósito	4

Alcance	4

Referencias	4

Resumen	4

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar	5

Actores por Caso de Uso	5

Peso de Actores	5

Peso de Casos de Uso	5

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar	5

Puntos de Casos de Uso Ajustados	6

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos	6

Valoración Final	6

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno	7

Valoración Final	7

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados	7

Estimación de Horas-Hombre	7

Estimación de Horas-Hombre Refinada	7

Introducción

Propósito

El fin de este documento es generar una estimación concreta para la fase de construcción, sobre la base de los casos de uso que se han definido durante la anterior fase y considerando los avances de la iteración anterior.

Alcance

Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado por el grupo de desarrollo.

La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

Referencias

- Plan de Estimación

Resumen

La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.

La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.

En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del proyecto y del grupo de desarrollo.

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Actores por Caso de Uso

| Número | Caso de Uso | Actores |
| --- | --- | --- |
| 1 | Importación GPS | Investigador de campo GPS |
| 2 | Exportación GPS | Investigador de campo GPS |
| 3 | Generar Visualización | Investigador |

Peso de Actores

| Cantidad | Actor | Tipo | Factor | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Investigador | Complejo | 3 | 3 |
| 2 | GPS | Promedio | 2 | 4 |
| 2 | Investigador de Campo | Complejo | 3 | 6 |
| Peso Total de Actores (UAW) |  |  |  | 13 |

Peso de Casos de Uso

| Caso de Uso | Cant. De Transacciones | Tipo | Factor |
| --- | --- | --- | --- |
| Importación GPS | 3 | Simple | 5 |
| Exportación GPS | 3 | Simple | 5 |
| Generar Visualización | 3 | Simple | 5 |
| Peso Total (UUCW) |  |  | 15 |

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

UUCP = UAW+ UUCW =  13 + 15 = 28

Puntos de Casos de Uso Ajustados

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos

| Factor Técnico | Peso | Nivel T | Nivel T * peso | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2 | 0 | 0 | El sistema no debe ser de tipo distribuido |
| T2 | 1 | 2 | 2 | Para facilitar la carga en el sistema |
| T3 | 1 | 3 | 3 | Se requiere buena respuesta del sistema |
| T4 | 1 | 2 | 2 | El sistema deberá realizar cálculos sobre coordenadas cartesianas |
| T5 | 1 | 2 | 2 | No es un requisito para este desarrollo |
| T6 | 0,5 | 3 | 1,5 | Se contara con un manual de usuario en caso de ser compleja la instalación |
| T7 | 0,5 | 5 | 2,5 | Los usuarios deberán poder usar fácilmente el sistema de lo contrario nunca se familiarizaran con el sistema |
| T8 | 2 | 0 | 0 | No es un requisito real del sistema |
| T9 | 1 | 3 | 3 | Es un requisito intrínseco del grupo de desarrollo |
| T10 | 1 | 0 | 0 | El sistema no soportara concurrencia |
| T11 | 1 | 3 | 3 | Seguridad al menos a nivel de Base de Datos |
| T12 | 1 | 0 | 0 | No es requerido |
| T13 | 1 | 1 | 1 | El sistema contara con documentación y manuales |
| TFactor = Σ Nivel T * peso |  |  | 20 |  |

Valoración Final

TCF = 0,6 + (0,01 * 20) = 0,8

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno

| Factor Técnico | Peso | Nivel T | Nivel T * peso | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1,5 | 3 | 4,5 | Los integrantes del proyecto ya han participado en desarrollos con RUP |
| E2 | 0,5 | 4 | 2 | Se ha profundizado en los temas |
| E3 | 1 | 4 | 4 | Los Desarrolladores son expertos en OO |
| E4 | 0,5 | 3 | 1,5 | Buena capacidad del líder, pero con falta de experiencia en desarrollos. |
| E5 | 1 | 5 | 5 | La realización del desarrollo representa mucho para todo el grupo de desarrollo |
| E6 | 2 | 5 | 10 | Hasta esta etapa no se han divisado grandes cambios en los requisitos |
| E7 | -1 | 5 | -5 | Todos lo desarrolladores están abocados a otras tareas |
| E8 | -1 | 2 | -2 | No se esperan graves problemas con el lenguaje |
| EFactor = Σ Nivel T * Peso |  |  | 20 |  |

Valoración Final

EF = 1,4 + (- 0,03 * 20) = 0,8

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados

UCP = UUCP * TCF * EF =  28 * 0,8 * 0,8 =17,92

Estimación de Horas-Hombre

Total Hombres Hora = 17,92 * 20 = 358,4 Horas – Hombre

Calculando que los desarrolladores trabajarán en promedio 20 horas semanales, el desarrollo de los casos de uso analizados llevará:

358,4/20 = 17,92 semanas

Teniendo en cuenta que el grupo de desarrollo posee 3 integrantes 17,92/3 = 5,97 ~ 6 Semanas

Estimación de Horas-Hombre Refinada

Existe un total de 1 factor del Entorno fuera de los límites normales (E7), por lo que utilizaremos un valor de 20 Horas - Hombre por UCP. La estimación refinada se mantiene en 6 semanas.