Estimación #1

SIGMA

Laboratorio de Desarrollo de Software

Unidad Académica Río Gallegos

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

3-BYTE Team

Adrián PORTILLO, Glenda FLORES, Franco ROSAS

Laboratorio de Desarrollo de Software

Unidad Académica Río Gallegos

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Laboratorio de Desarrollo de Software

Unidad Académica Río Gallegos

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Laboratorio de Desarrollo de Software

Unidad Académica Río Gallegos

Universidad Nacional de la Patagonia Austral

Este documento es la plantilla de una estimación dada, y considera los casos de uso descriptos en el documento de arquitectura del sistema que no fueran implementados hasta el momento.

Esta estimación se realiza según el plan de estimación definido para este proyecto.

Tabla de contenido

Introducción	4

Propósito	4

Alcance	4

Referencias	4

Resumen	4

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar	5

Actores por Caso de Uso	5

Peso de Actores	6

Peso de Casos de Uso	7

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar	8

Puntos de Casos de Uso Ajustados	8

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos	8

Valoración Final	9

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno	9

Valoración Final	9

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados	9

Estimación de Horas-Hombre	9

Estimación del Costo de Desarrollo	9

Estimación #1

Introducción

Propósito

El objetivo de este documento será tener una primera estimación del proyecto SIGMA, y así tener una noción del tiempo y esfuerzo requeridos para realizar el proyecto.

Alcance

Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado por el grupo de desarrollo.

La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

Referencias

- Plan de Estimación

- Propuesta de Desarrollo

Resumen

La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.

La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.

En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del proyecto y del grupo de desarrollo.

Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

Actores por Caso de Uso

| Número | Caso de Uso | Actores |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gestionar Proyecto | Administrador |
| 2 | Gestionar Estimación | Proyect Manager |
| 3 | Calcular estimación por PCU | Proyect Manager |
| 4 | Calcular estimación por PHU | Proyect Manager |
| 5 | Generar reporte de Proyecto | Administrador, Proyect Manager, Desarrollador, Invitado |
| 6 | Generar gráficos de estimación/mejor caso/peor caso/ tiempo real | Administrador, Proyect Manager, Desarrollador, Invitado |
| 7 | Agregar integrante a Proyecto | Administrador |
| 8 | Gestionar Usuarios | Administrador |
| 9 | Exportar reporte de estimaciones de Proyecto | Administrador, Proyect Manager, Desarrollador, Invitado |
| 10 | Cargar Caso de Uso | Proyect Manager |
| 11 | Cargar Historio de Usuario | Proyect Manager |
| 12 | Cargar Product Backlog | Proyect Manager |
| 13 | Cargar/Editar tareas ejecutadas | Desarrollador |
| 14 | Cargar/Editar tiempo ejecutado de CU | Desarrollador |
| 15 | Cargar/Editar puntos de Historia de Usuario | Desarrollador |

Peso de Actores

| Cantidad | Actor | Tipo | Factor | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Administrador | Complejo | 3 | 18 |
| 9 | Proyect Manager | Complejo | 3 | 27 |
| 6 | Desarrollador | Complejo | 3 | 18 |
| 3 | Invitado | Complejo | 3 | 9 |
| Peso Total de Actores (UAW) |  |  |  | 72 |

Peso de Casos de Uso

| Caso de Uso | Cant. De Transacciones | Tipo | Factor |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestionar Proyecto | 2 | Simple | 5 |
| Gestionar Estimación | 2 | Simple | 5 |
| Calcular estimación por PCU | 2 | Simple | 5 |
| Calcular estimación por PHU | 4 | Promedio | 10 |
| Generar reporte de Proyecto | 2 | Simple | 5 |
| Generar gráficos de estimación/mejor caso/peor caso/ tiempo real | 1 | Simple | 5 |
| Agregar integrante a Proyecto | 1 | Simple | 5 |
| Gestionar Usuarios | 2 | Simple | 5 |
| Exportar reporte de estimaciones de Proyecto | 1 | Simple | 5 |
| Cargar Caso de Uso | 2 | Simple | 5 |
| Cargar Historio de Usuario | 2 | Simple | 5 |
| Cargar Product Backlog | 2 | Simple | 5 |
| Cargar/Editar tareas ejecutadas | 2 | Simple | 5 |
| Cargar/Editar tiempo ejecutado de CU | 2 | Simple | 5 |
| Cargar/Editar puntos de Historia de Usuario | 2 | Simple | 5 |
| Peso Total (UUCW) |  |  | 80 |

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar

UUCP = UAW+ UUCW =  72 + 80 = 152

Puntos de Casos de Uso Ajustados

Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos

| Factor Técnico | Peso | Nivel T | Nivel T * peso | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 2 | 0 | 0 | No es un sistema distribuido |
| T2 | 1 | 3 | 3 | Debe tener un buen tiempo de respuesta |
| T3 | 1 | 3 | 3 | La eficiencia es moderada |
| T4 | 1 | 1 | 1 | Los cálculos no son complejos |
| T5 | 1 | 1 | 1 | No es prioridad |
| T6 | 0,5 | 3 | 1.5 | Los clientes pertenecen al área de sistemas |
| T7 | 0,5 | 5 | 2.5 | Cualquier usuario sin experiencia previa debería poder estimar |
| T8 | 2 | 0 | 0 | No se requiere |
| T9 | 1 | 1 | 1 | No se esperan grandes cambios al proceso |
| T10 | 1 | 1 | 1 | La concurrencia es ocasional |
| T11 | 1 | 2 | 2 | Es un sistema cerrado que usará UARGFlow para la autentificación de usuarios |
| T12 | 1 | 0 | 0 | No es necesario |
| T13 | 1 | 1 | 1 | Debe ser un sistema intuitivo |
| TFactor = Σ Nivel T * peso |  |  | 17 |  |

Valoración Final

TCF = 0,6 + (0,01 * TFactor) = 0.77

Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno

| Factor Técnico | Peso | Nivel T | Nivel T * peso | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1,5 | 2 | 3 | El equipo cuenta con noción de estimaciones |
| E2 | 0,5 | 2 | 1 | El equipo tiene experiencia moderada en proyectos similares |
| E3 | 1 | 2 | 2 | El equipo cuenta con conocimientos en OO |
| E4 | 0,5 | 2 | 1 | El analista líder cuenta con cierta experiencia |
| E5 | 1 | 3 | 3 | El equipo esta muy motivado |
| E6 | 2 | 4 | 8 | Los requisitos son muy estables |
| E7 | -1 | 5 | -5 | Todos los integrantes tienen dedicación parcial al proyecto |
| E8 | -1 | 2 | -3 | No hay grandes dificultades con PHP |
| EFactor = Σ Nivel T * Peso |  |  | 10 |  |

Valoración Final

EF = 1,4 + (- 0,03 * EFactor) = 1.1

Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados

UCP = UUCP * TCF * EF = 152 * 0.77 * 1.1 = 128.74

Estimación de Horas-Hombre

Total Hombres Hora = UCP * 4 = 128.74 * 4 = 514.96

Integrantes 3, con una dedicación semanal de 20 hs

( 514.96 / 3 ) / 20 = 8,58 semanas de trabajo para la codificación

Estimación del Costo de Desarrollo

Teniendo en cuenta que lo anterior solo contempla el desarrollo, la totalidad del proyecto demandaría 12,87 semanas (60% tareas restantes) + 8,58 semanas (solo codificación) =

( 21.45 semanas * 7 dias ) / 30  = 5,1 meses de desarrollo (TOTAL)

El esfuerzo desagregado por fases de desarrollo es el siguiente:

| Actividad | Porcentaje | Esfuerzo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Análisis | 10% | 2,14 semanas |
| Diseño | 20% | 4,29 semanas |
| Codificación | 40% | 8,58 semanas |
| Pruebas | 15% | 3.22 semanas |
| Sobrecarga (otras actividades) | 15% | 3.22 semanas |
|  | TOTAL | 21,45 semanas |