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Estimación #5 – Fase Construcción

[bookmark: _Toc177142286]Introducción
[bookmark: _Toc177142287]Propósito
El objetivo de este documento será calcular la quinta estimación del proyecto SIGMA, en la etapa de Construcción, y de este modo poder obtener mayor precisión del tiempo y esfuerzo requeridos para realizar el proyecto.

[bookmark: _Toc177142288]Alcance
Este documento ha sido realizado siguiendo los lineamientos del Plan de Estimación generado por el grupo de desarrollo.
La estimación presentada se ha realizado considerando los casos de uso descriptos en el documento de la arquitectura del sistema que no han sido implementados hasta el momento.

[bookmark: _Toc177142289]Referencias
· Plan de Estimación
· Modelo de Casos de Uso

[bookmark: _Toc177142290]Resumen
La sección 2 describe los cálculos realizados para obtener los Puntos de Casos de Uso sin ajustar.
La sección 3 detalla el ajuste de los Puntos de Casos de Uso.
En las siguientes secciones, 3 y 4, se calcula el valor de Horas-Hombre estimado, en primer lugar con el factor de ajuste promedio y luego refinándolo de acuerdo a las características del proyecto y del grupo de desarrollo. 



[bookmark: _Toc177142291]Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar
[bookmark: _Toc177142292]Actores por Caso de Uso

	Número
	Caso de Uso
	Actores

	1
	CU04 - Calcular estimación por PHU
	Proyect Manager

	2
	CU05 - Generar reportes
	Administrador, Proyect Manager, Desarrollador, Invitado

	3
	CU09 - Gestionar tareas PHU
	Proyect Manager, Desarrollador

	4
	CU12 - Gestión de Sprint
	Proyect Manager, Desarrollador

	5
	CU10 - Visualizar Panel de Control
	Administrador, Proyect Manager, Desarrollador, Invitado




[bookmark: _Toc177142293]Peso de Actores

	Cantidad
	Actor
	Tipo
	Factor
	Peso

	2
	Administrador
	Complejo
	3
	6

	5
	Proyect Manager
	Complejo
	3
	15

	4
	Desarrollador
	Complejo
	3
	12

	2
	Invitado
	Complejo
	3
	6

	Peso Total de Actores (UAW)
	39



[bookmark: _Toc177142294]Peso de Casos de Uso

	Caso de Uso
	Cant. De Transacciones
	Tipo
	Factor

	CU04 - Calcular estimación por PHU
	6
	Promedio
	10

	CU05 - Generar reportes
	2
	Simple
	2.5

	CU09 - Gestionar tareas PHU
	2
	Simple
	5

	CU12 - Gestión de Sprint
	2
	Simple
	5

	CU10 - Visualizar Panel de Control
	2
	Simple
	2.5

	Peso Total (UUCW)
	25


[bookmark: _Toc177142295]** Para los CU05 y CU10, se han considerado al 50%, dado que a este momento todavía faltan las funciones relacionadas a PHU en ambos CU.
Cálculo de Puntos de Casos de Uso Sin Ajustar
UUCP = UAW+ UUCW =  39 + 25 = 64

[bookmark: _Toc177142296]Puntos de Casos de Uso Ajustados
[bookmark: _Toc177142297]Casos de Uso Ajustados para Factores Técnicos
	Factor
Técnico
	Peso
	Nivel T
	Nivel T * peso
	Razón

	T1
	2
	0
	0
	No es un sistema distribuido

	T2
	1
	3
	3
	Debe tener un buen tiempo de respuesta

	T3
	1
	3
	3
	La eficiencia es moderada

	T4
	1
	1
	1
	Los cálculos no son complejos

	T5
	1
	1
	1
	No es prioridad

	T6
	0,5
	3
	1.5
	Los clientes pertenecen al área de sistemas

	T7
	0,5
	5
	2.5
	Cualquier usuario sin experiencia previa debería poder estimar

	T8
	2
	0
	0
	No se requiere

	T9
	1
	1
	1
	No se esperan grandes cambios al proceso

	T10
	1
	1
	1
	La concurrencia es ocasional

	T11
	1
	2
	2
	Es un sistema cerrado que usará UARGFlow para la autentificación de usuarios

	T12
	1
	0
	0
	No es necesario

	T13
	1
	1
	1
	Debe ser un sistema intuitivo

	
TFactor = Σ Nivel T * peso
	17
	



[bookmark: _Toc177142298]Valoración Final
TCF = 0,6 + (0,01 * TFactor) = 0.77

[bookmark: _Toc177142299]Casos de Uso Ajustados para Factores del Entorno
	Factor
Técnico
	Peso
	Nivel T
	Nivel T * peso
	Razón

	E1
	1,5
	3
	4.5
	El equipo cuenta con noción de estimaciones

	E2
	0,5
	3
	1.5
	El equipo tiene experiencia moderada en proyectos similares

	E3
	1
	3
	3
	El equipo cuenta con conocimientos en OO

	E4
	0,5
	3
	1.5
	El analista líder cuenta con cierta experiencia

	E5
	1
	4
	4
	El equipo esta muy motivado

	E6
	2
	4
	8
	Los requisitos son muy estables

	E7
	-1
	5
	-5
	Todos los integrantes tienen dedicación parcial al proyecto

	E8
	-1
	2
	-2
	No hay grandes dificultades con PHP

	EFactor = Σ Nivel T * Peso
	15.5
	



[bookmark: _Toc177142300]Valoración Final
EF = 1,4 + (- 0,03 * EFactor) = 0.935

[bookmark: _Toc177142301]Cálculo de Puntos de Casos de Uso Ajustados
UCP = UUCP * TCF * EF = 64 * 0.77 * 0.935 = 46.08

[bookmark: _Toc177142302]Estimación de Horas-Hombre
Total Hombres Hora = UCP * 4 = 46.08 * 4 = 184.32
Integrantes 3, con una dedicación semanal de 20 hs
( 184.32 / 3 ) / 30 =  2.05 semanas de trabajo para la codificación

[bookmark: _Toc177142303]Estimación del Costo de Desarrollo
Teniendo en cuenta que lo anterior solo contempla el desarrollo, la totalidad del proyecto demandaría: 3.08 semanas (60% tareas restantes) + 2.05 semanas (40% solo codificación) = 
( 3.08 + 2.05 semanas * 7 dias ) / 30  = 1.19 meses de desarrollo (TOTAL)
Total semanas: 5.12 semanas 
Total días: 35.88 días 

La presente estimación fue realizada el día 15/11/2024.
La previsión es que el Proyecto se encuentre terminado para el día 20/12/2024, para el caso promedio.

Gráfico de Estimaciones, y fechas estimadas de Finalización de SIGMA, actualizado:
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