## Hoja1 (2)
ETAPA | IDENTIFICADOR | TIPO RIESGO | NOMBRE RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | FACTOR
ELAB1 | 7 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales. | 5 | 80% | 400 |  |  |  | ELAB1 | ELAB2 | CONS2 | CONS3 | CONS4
ELAB1 | 19 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 5 | 80% | 400 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales. | 7 | 400 | 300 | 100 | 0
ELAB1 | 20 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 5 | 80% | 400 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 19 | 400 | 380 | 100 | 0
ELAB1 | 21 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 4 | 100% | 400 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 20 | 400 | 400 | 0 | 0
ELAB1 | 22 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 21 | 400 | 380 | 360 | 360
ELAB1 | 40 | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.​ | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 22 | 360 | 400 | 360 | 200
ELAB1 | 41 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.​ | 40 | 360 | 200 | 100 | 0
ELAB1 | 42 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 41 | 360 | 360 | 200 | 0
ELAB2 | 19 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 5 | 80% | 400 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 42 | 360 | 300 | 200 | 0
ELAB2 | 20 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 5 | 80% | 400 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 49 |  | 0 | 340 | 320
ELAB2 | 21 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 4 | 100% | 400 | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos | 56 |  |  | 0 | 400
ELAB2 | 22 | Complejidad | ¿El cliente requiere un prototipo para ajustar sus necesidades? | 5 | 80% | 400 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 54 |  | 0 | 380 | 360
ELAB2 | 41 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 55 |  | 0 | 360 | 360
ELAB2 | 42 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 4 | 90% | 360
ELAB2 | 46 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales
CONS1 | 21 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz
CONS1 | 42 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto
CONS1 | 48 | Cronograma | El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | 4 | 90% | 360 | Compromiso del Cliente | 1 | [6 empty] | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto
CONS1 | 49 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 4 | 85% | 340 | Definición del Cliente | 2 | [6 empty] | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma
CONS2 | 56 | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos | 5 | 90% | 450 | Tecnología | 1 | [6 empty] | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.
CONS2 | 54 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | 4 | [6 empty] | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto
CONS2 | 55 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 4 | 90% | 360 | Cronograma | 4 | [6 empty] | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad
CONS2 | 49 | Cronograma | El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción
CONS2 | 50 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 4 | 80% | 320 | [8 empty] | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos
[15 empty] | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducir a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos
[15 empty] | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse software con baja calidad y varios defectos/bugs
RK22
RK19
RK41
RK42
RK40
RK7
RK21
RK20
RK56
RK55
RK54

## Hoja1
ETAPA | IDENTIFICADOR | TIPO RIESGO | NOMBRE RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | FACTOR
ELAB1 | 7 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales. | 5 | 80% | 400 |  |  |  | ELAB1 | ELAB2 | CONS2 | CONS3 | CONS4
ELAB1 | 19 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 5 | 80% | 400 | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales. | 7 | 400 | 300 | 100 | 0
ELAB1 | 20 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 5 | 80% | 400 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 19 | 400 | 380 | 100 | 0
ELAB1 | 21 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 4 | 100% | 400 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 20 | 400 | 400 | 0 | 0
ELAB1 | 22 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 21 | 400 | 380 | 360 | 360
ELAB1 | 40 | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.​ | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 22 | 360 | 400 | 360 | 200
ELAB1 | 41 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.​ | 40 | 360 | 200 | 100 | 0
ELAB1 | 42 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 4 | 90% | 360 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 41 | 360 | 360 | 200 | 0
ELAB2 | 19 | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz. | 5 | 80% | 400 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 42 | 360 | 300 | 200 | 0
ELAB2 | 20 | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto. | 5 | 80% | 400 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 49 |  | 0 | 340 | 320
ELAB2 | 21 | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto. | 4 | 100% | 400 | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos | 56 |  |  | 0 | 400
ELAB2 | 22 | Complejidad | ¿El cliente requiere un prototipo para ajustar sus necesidades? | 5 | 80% | 400 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 54 |  | 0 | 380 | 360
ELAB2 | 41 | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma. | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 55 |  | 0 | 360 | 360
ELAB2 | 42 | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto. | 4 | 90% | 360
ELAB2 | 46 | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad. | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Compromiso del Cliente | Dado que el cliente no conoce bien la solución propuesta, podría ocurrir que no comprenda las funcionalidades, lo que conduciría a malentendidos y cambios adicionales
CONS1 | 21 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Definición del Cliente | Dado que los objetivos del proyecto no están claramente definidos, existe el riesgo de que las metas del proyecto no sean alcanzadas de manera eficaz
CONS1 | 42 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Definición del Cliente | Dado que el alcance del proyecto no está suficientemente detallado, existe el riesgo de que se presenten desviaciones significativas durante la ejecución del proyecto
CONS1 | 48 | Cronograma | El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | 4 | 90% | 360 | Compromiso del Cliente | 1 | [6 empty] | Experiencia y Capacidad | Dado que algunos miembros del equipo tienen otros compromisos, existe el riesgo de que no puedan dedicar el tiempo necesario al proyecto
CONS1 | 49 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 4 | 85% | 340 | Definición del Cliente | 2 | [6 empty] | Cronograma | Dado que la organización del equipo no está alineada con el tiempo disponible, existe el riesgo de que las entregas no se realicen dentro del cronograma
CONS2 | 56 | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos | 5 | 90% | 450 | Tecnología | 1 | [6 empty] | Cronograma | Dado que no todas las tareas en paralelo han sido identificadas, existe el riesgo de que se presenten cuellos de botella durante la ejecución del proyecto.
CONS2 | 54 | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducitr a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos | 4 | 90% | 360 | Experiencia y Capacidad | 4 | [6 empty] | Cronograma | Dado que el equipo puede no ser capaz de finalizar las entregas en los tiempos estipulados, existe el riesgo de retrasos en el proyecto
CONS2 | 55 | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse softwsre con baja calidad y varios defectos/bugs | 4 | 90% | 360 | Cronograma | 4 | [6 empty] | Experiencia y Capacidad | Dado que los integrantes del equipo no tienen bien definidas las tareas a realizar, existe el riesgo de confusión y baja productividad
CONS2 | 49 | Cronograma | El tiempo dedicado al proyecto es escaso, lo que impacta negativamente eln el cumplimiento de las tareas definidas en tiempo y forma | 4 | 90% | 360 | [8 empty] | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción
CONS2 | 50 | Cronograma | Las presentaciones no expresan el trabajo realizado, por lo que los resultados del proyecto no son municados de forma clara al cliente, lo cual produce instatisfacción | 4 | 80% | 320 | [8 empty] | Tecnología | El equipo no tiene mucha experiencia con el trabajo con librerías de generación de gráficos
[15 empty] | Experiencia y Capacidad | Los diseños no estan claramente detallados, lo cual puede conducir a implementar un software que no safistaga completamente los requerimientos
[15 empty] | Experiencia y Capacidad | Faltan pruebas, lo cual implica que podria desarrollarse software con baja calidad y varios defectos/bugs